石铁院科〔2023〕73号

关于印发《石家庄铁路职业技术学院

横向科研项目管理办法（试行）》的通知

院属各单位、各部门:

《石家庄铁路职业技术学院横向科研项目管理办法（试行）》已经院长办公会和党委会研究通过，现印发给你们，请认真学习并遵照执行。

石家庄铁路职业技术学院

2023年7月17日

存  档（2）

石家庄铁路职业技术学院党政办公室              2023年7月17日印发

石家庄铁路职业技术学院

横向科研项目管理办法（试行）

# 第一章  总则

第一条 为规范横向科研项目管理，根据省政府《关于深化“放管服”改革优化科研管理若干政策措施的通知》（冀政字〔2019〕4号）、省政府办公厅《关于改革完善省级财政科研经费使用管理的若干措施》（冀政办字〔2021〕130 号）等文件精神，结合学院实际，特制定本办法。

第二条 横向科研项目，是指各类企事业单位、社会团队和自然人委托学院在职教职员工开展的技术开发、技术咨询和技术服务，以及接受政府委托的购买服务项目。技术转让类项目按照学院科技成果转化有关管理办法执行。

第三条 学院横向科研项目坚持服务轨道交通行业和区域经济社会发展，促进学院服务社会能力提升。学院鼓励全体教职员工积极开展面向社会的各类横向科研项目。

第四条 横向科研项目管理坚持“统一领导、分级管理、责任到人”的原则，实行学院、系（院、部）和项目负责人三级管理制。

# 第二章  管理职责

第五条 学院相关职能部门管理职责

1.科技与产教融合中心为横向科研项目管理的职能部门，具体负责项目的合同管理与预算管理；负责项目立项、过程监督、结题、成果登记、资料归档等工作；协助学院财务处做好科研经费使用的监督管理。

2.财务处为横向科研项目经费的核算和监管部门，具体负责项目经费的财务管理及会计核算工作。

3.国有资产管理中心负责科研仪器设备、耗材等采购和项目资金形成的固定资产管理等工作。

4.党政办公室负责横向科研项目经费管理及使用的审计、监督检查等工作。

第六条 系（院、部）管理职责

负责项目执行期全过程管理，对项目执行承担监管责任；负责审核项目合同专业技术条款，并对项目内容的真实性、可行性、经费预算合理性及项目组承担能力作出评价；负责检查项目进展情况，对项目执行和经费使用情况进行过程监督；负责整合协调科技资源，保障项目实施科研条件，协助项目组完成科研任务。

第七条 项目负责人管理职责

项目负责人负责组成项目组，根据工作任务编写经费预算，组织开展研发和技术服务工作，及时与委托方或合作方汇报交流项目进展情况，接受监督和咨询；保护项目知识产权，处理各类法律纠纷；自觉接受上级和学院相关部门的监督检查，并在科技服务活动中维护学院权益。

项目负责人是项目资金使用的直接责任人，对项目资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性负责，并承担相应的经济与法律责任。

# 第三章  项目立项与合同管理

第八条 横向科研项目立项按以下程序办理：

1.申请立项。项目负责人起草合同文本，填写《横向科研项目立项申请表》（见附件1），经项目负责人所在系（院、部）审核委托/合作单位的资质及合同文本，在立项申请表上签署审核意见，加盖公章后连同合同文本一并报科技与产教融合中心。

2.立项审核。科技与产教融合中心对合同文本及立项申请表进行审核。

3.合同签署。横向科研项目须采用书面合同形式，合同文本采用学院或合作方规范的合同文本。签订项目合同前，项目负责人应了解委托/合作单位的法人资格、资信状况、履约能力等情况，不得与无法人资格的单位签订项目合同。项目负责人在学院办公系统上传经审核的合同文本和立项申请表，办理合同授权审签手续，经学院院长同意并授权后，由项目负责人签署合同。

4.合同备案。项目负责人在科研管理系统中将签署盖章后的合同书提交科技与产教融合中心备案，科技与产教融合中心协助项目负责人办理技术合同认定登记事项。

# 第四章  经费管理

第九条 横向科研项目经费由委托方或合作方提供，属于非财政拨款性质，全部纳入学院财务统一管理和核算，实行有别于财政科研经费的分类管理，按照项目合同或委托协议的约定合理使用，没有约定的按本办法执行。

通过招投标或购买服务形式获取的财政性资金项目，适用于本横向科研项目管理办法。

第十条 横向科研项目经费须由项目委托方银行账户汇入学院指定账户，按项目设立预算指标，实施独立核算，专款专用。

第十一条 学院收到委托方或合作方横向科研项目经费后，根据实际到款额开具发票；横向科研经费未到账需要提前开具发票的，由项目负责人向财务处申请预借发票。项目合同分次、跨年度拨款的原则上不得一次性开具发票。

第十二条 横向科研项目经费支出实行合同制管理。项目合同有支出预算约定的，按约定执行；没有支出预算约定的，由项目负责人依据合同内容，根据本办法自主安排经费支出预算。

第十三条 横向科研项目经费支出预算包括科研业务费、人员费、合作费用、代购设备费、管理费、其他相关业务费等。

第十四条 横向科研项目经费到账后，项目负责人按照合同约定或本办法规定的支出预算范围填写《横向科研项目经费预算表》（附件2），财务处负责按项目设立预算指标，编制项目经费号。

第十五条 横向科研项目支出预算开支内容：

1.科研业务费。主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、实验室改装费、交通费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费（数据采集费）等。

1.1单笔支出超过2万元的大宗及贵重材料费，在支出时需附采购合同及材料用途必要性说明。

1.2单笔对外支出超过2万元的测试化验加工费支出报销时需附相关委托合同。支付给学院内部各单位（部门）的费用，由项目负责人书面申请，科技与产教融合中心审核后，由财务处直接划拨至相关单位（部门）。

1.3确因工作业务需要校外项目组成员、专家学者等来校交流、咨询或赴外地参加调研，经项目负责人审批后可报销校外项目组成员、专家学者等差旅费，并提供有关情况说明。

1.4根据项目实施需要，可单独编列汽油费预算，原则上不超过实际到账经费扣除设备购置费、代购设备费后的10%。

2. 人员费。主要包括：劳务费、专家咨询费和项目组成员绩效支出。人员费须发至个人银行卡，并按规定缴纳个人所得税。

2.1劳务费。是指项目聘用的研究人员、科研教辅人员以及参与项目研发的没有工资性收入的在校生、研究生和临时聘用人员的劳务费用。劳务费预算无比例限制，工作时限和发放标准由项目负责人和具体人员商定。其中，项目聘用人员的劳务费开支标准，参照我省科学研究和技术服务从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定。

2.2 专家咨询费。是指横向科研项目实施、评审、中期检查、结题验收、鉴定等过程管理中的专家咨询费。发放标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定执行。

2.3绩效支出。是指项目实施过程中为提高科研工作的绩效所安排的相关支出。横向科研项目合同中如有明确绩效支出条款，项目负责人可申请发放绩效支出；没有明确绩效支出条款的，允许项目负责人据实编列。项目绩效支出实行项目负责人负责制，按预算实行总额控制，结合项目组成员实际贡献，经考核后一次性发放或分次发放，结项前发放比例原则上不超过绩效支出预算的80%，结项后发放剩余部分。发放程序参照财政科研项目绩效支出发放程序办理。

3.合作费用。是指横向科研项目合同中明确委托第三方合作单位开展相关研究的费用。合作费用应与第三方合作单位签订合作协议，并按照合同和合作协议约定的外拨额度、拨付方式等办理。合作费用原则上不得超过项目到校款的50%。外拨合作经费参照财政科研项目执行事前审批，科研项目负责人对合作费用支出的真实性、相关性负责。

4.代购设备费。是指横向科研项目合同中约定为委托方试制或购置仪器设备、软件，以及购买实验用大宗原材料的支出。需代购的设备等须在订立合同时附上拟采购的设备材料清单及金额，并明确资产归属。项目合同约定的代购设备不纳入学院固定资产管理，可由项目负责人依合同采购代购设备，并对代购事宜负直接责任。代购设备费原则上不得超过项目到校款的60%。

5.管理费。是指从项目到位资金中提取的，补偿学院在组织保障项目实施过程中发生的相关费用以及管理费用的补助支出。管理费按实际到账经费的5%提取，扣除按照国家相关税收政策应缴纳的税费后全部划拨项目负责人所在单位（部门）科研发展基金账户，用于科研管理和活动支出。符合免增值税要求的，项目负责人应在开票前办理免税审批手续，财务处提供协助。

6.其他相关业务费。是指在项目实施过程中发生的除上述费用以外的其他费用。

第十六条 在项目经费预算总额不变的情况下，项目负责人可根据科研活动实际需要自主调整具体费用支出，除代购设备费、合作费用、单独编列的汽油费不得突破限定比例外，其余费用均可据实列支。项目实施过程中不进行支出预算调整，项目负责人于项目结题时按费用实际决算数编制预算调整说明，作为结题相关支撑材料。

第十七条 经费支出审批

1.横向科研项目经费支出，2万元以下的经费支出，由项目负责人直接审批；2万元（含）—5万元的经费支出，增加项目负责人所在单位（部门）主要负责人审批；5万元（含）以上的经费支出，增加科技与产教融合中心、分管业务院领导审批；超过20万元由学院院长审批。

各项经费支出审批实行回避制度，项目负责人不能直接审批本人经费支出业务，须由学院在编项目组成员加批；无学院在编项目组成员的，须按上述分级审批原则，提交上一级审批。

2.代购设备采购完成后，由项目负责人审核、确认所购设备及金额，凭合同和经委托方单位盖章的《横向科研项目代购设备验收单》（见附件3），至财务处办理报销。

3.项目组成员需要出国（境）开展国际合作与交流，学院优先办理相应的出国（境）方面审批手续，持普通护照出国开展学术交流合作，可凭有关批件、出国证件及出入境记录报销与学术交流合作相关的费用；对未完成科研项目任务目标，从科研经费中列支的国际合作与交流费用按业务类别单独管理，不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长限制。

4.无发票报销规定。对于野外考察、数据采集等科研活动中无法取得发票或财政性票据的支出，在确保真实性的前提下，学院可按实际发生额予以报销。科研项目负责人及经办人须说明其开支的合理性，科研项目负责人及经办人须对其真实性负完全的经济和法律责任。

5.横向科研项目经费使用应做到业务真实、票据合规、手续齐全。凡违反财经纪律，在经费使用中虚构经济业务，使用虚假发票套取科研经费的，或在科研活动中，损坏学院声誉或给学院造成经济损失的，学院将对相关责任人依法依规追责问责。

# 第五章  结项管理

第十八条 项目负责人应按照合同规定时间或者委托方要求的结题验收时间，按期结题。项目负责人完成合同约定任务后，须填写《横向科研项目结题表》（见附件4）及相关材料，及时办理项目结项手续。项目因故中止或未能通过验收的，按合同约定进行处理，学院不承担相关连带责任。项目实施过程中如发生纠纷、赔偿、诉讼等或给学院造成经济损失的，由项目负责人承担责任和赔偿。

第十九条 横向科研项目结题后，项目负责人须将相关资料（立项申请表、合同文本、结题报告表、结题鉴定表、经济效益证明、相关成果等）整理后通过科研管理系统报科技与产教融合中心备案。

第二十条 横向科研项目结题后的结余经费，若委托方有约定的按约定执行；没有约定的，结余经费由项目负责人用于科研项目的续研和预研支出，也可用于其他科研项目自筹资金配套。

属于“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”类的横向项目结题后，除按上述要求使用外，结余经费也可视为科技成果一次性转化收益，按照学院科技成果转化管理有关规定进行分配。

第二十一条 项目实施过程中，学院教职员工职务行为所产生的科研成果及专利，按合同约定确定成果归属；合同中没有明确归属的，均归学院所有，未经学院授权不得私自转让或许可实施。

第二十二条 项目负责人调离学院，经项目负责人所在单位（部门）和科技与产教融合中心审核后，可将项目经费转至项目研发团队中学院在编的其他成员管理。未办理相关手续，将中止该项目经费的使用。

# 第六章  项目监督检查

第二十三条 横向科研项目应自觉接受项目委托方以及审计、纪检监察等部门依据国家有关法规、委托合同和预算对项目管理及其经费管理和使用情况的监督和检查。

第二十四条 项目负责人未尽到管理职责，致使合同订立、变更及履行过程中给学院造成损失的，视情节，除赔偿学院经济损失外，将按有关法规或相关规定严肃处理。

# 第七章  附则

第二十五条 本办法未尽事宜，以国家相关政策和制度为准。

第二十六条 本办法自颁布之日起执行，由科技与产教融合中心会同财务处负责解释。

附件：1学院横向科研项目立项申请表

附件：2学院横向科研项目经费预算表

附件：3学院横向科研项目代购设备验收单

附件：4学院横向科研项目结题表

（此页无正文）

附件1：

石家庄铁路职业技术学院横向科研项目立项申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 部门 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |
| 合同类别 |  | 项目起止 时间 |  |  |  |  | 合同金额 （万元） |  |  |
| 受托代购费 （万元） |  | 外协费用 （万元） |  |  |  |  | 项目余额 （万元） |  |  |
| 课题组成员及分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员序号 | 姓名 | 职称 |  |  | 部门 |  | 承担任务 |  | 签字 |
| 参加者1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加者2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加者3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究内容及双方责任：（可附技术合同） 项目负责人签字： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在部门意见： 负责人（盖章）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技与产教融合中心意见： 负责人（盖章）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

石家庄铁路职业技术学院横向科研项目经费预算表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 联系方式 |  |  | 合同金额（万元） |  |  |
| 合同类别 | £技术开发 £技术服务 £技术咨询 £技术转让 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 年 月 日 —— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设备资源 使用情况 | 是否使用学校重大设备或教学资源（指使用单台价值10万元及以上的设备、设施）： £是 £否 |  |  |  |  |
| 经费预算 （按实际到账填写） | 序号 | 支出名称 |  | 预算金额（万元） |  |
|  | 1 | 科研业务费 |  |  |  |
|  |  | 其中，汽油费 |  |  |  |
|  | 2 | 人员费 |  |  |  |
|  |  | 其中，绩效支出 |  |  |  |
|  | 3 | 合作费用 |  |  |  |
|  | 4 | 代购设备费 |  |  |  |
|  | 5 | 管理费用 |  |  |  |
|  | 6 | 其他相关费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在部门 意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 科技与产教融合 中心意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1、本表一式三份，财务处、科技与产教融合中心和项目负责人各执一份；

2、本表作为项目经费支出的重要依据，请根据管理办法填写。

附件3：

石家庄铁路职业技术学院横向科研项目代购设备验收单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 经费项目号 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | 采购日期 |  |  |  |
| 供货单位 |  |  | 质保截止日期 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 单价（元） |  | 金额（元） |  |
| 验收项目及验收记录： 验收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 意见 |  | 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 委托方意见 |  | 负责人（签字） 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：代购设备较多时可增加明细清单。

附件4：

石家庄铁路职业技术学院横向科研项目结题表

| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  | 合同编号 |  |
| 合同类别 |  | 项目起止 时间 |  | 合同金额 （万元） |  |
| 代购设备费 （万元） |  | 外协费用 （万元） |  | 项目余额 （万元） |  |
| 课题组成员及工作完成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员序号 | 姓名 | 职称 | 部门 | 承担任务 | 签字 |
| 负责人 |  |  |  |  |  |
| 参加者1 |  |  |  |  |  |
| 参加者2 |  |  |  |  |  |
| 参加者3 |  |  |  |  |  |
| 项目总结报告：（最终成果是否达到预期目标，最终成果形式等） 项目负责人签字： 年月日 |  |  |  |  |  |
| 项目委托单位意见：（项目是否按时完成、是否达到预期目标、成果使用情况等） 委托单位负责人签字： （公章） 年月日 |  |  |  |  |  |
| 所在部门意见： 负责人（盖章）： 年月日 |  |  |  |  |  |
| 科技与产教融合中心意见： 负责人（盖章）： 年月日 |  |  |  |  |  |

注：委托单位出具专门验收意见的，本表委托单位意见栏可不再填写。